## Sprint Backlog
Figura Tetris Z
Sprint Backlog
Elaborado por: Julian Gerena / Chystian Romero
[7 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Inicio del trabajo | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
Serv01 | Rotar Figura | Giro a la derecha | Chrystian / Julian | Terminada | 2017-04-25 | 25 | 1 | 24 | 2 | 22 | 2 | 20 | 2 | 18 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 15 | 10
|  | Giro a la izquierda | Chrystian / Julian | Terminada | 2017-04-25 | 25 | 2 | 23 | 2 | 21 | 2 | 19 | 2 | 17 | 2 | 15 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 16 | 9
Serv02 | Mover Figura | Asignar Posición derecha | Chrystian / Julian | En proceso | 2017-05-12 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5
|  | Asignar Posición izquierda | Chrystian / Julian | En proceso | 2017-05-12 | 15 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 14 | 1
Serv03 | Bajar Figura | Caida cada segundo | Chrystian / Julian | Planificada | 2017-05-12 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 1 | 19 | 2 | 17 | 3 | 14 | 2 | 12 |  | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 15 | 5
|  | [Enunciado de tarea 3] | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 4] | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [Enunciado de tarea 1] | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 2] | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 3] | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 4] | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Sprint Planning
Figura Tetris Z
Sprint Planning
Elaborado por: Julian Gerena / Chystian Romero
Actividad | ABRIL | [19 empty] | MAYO
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
INVESTIGACION PRELIMINAR
Aclaración de Solicitud
Estudio De factibilidad
Aprobación de Solicitud
DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS
Recopilación de información
Análisis de información
DISEÑO DEL SISTEMA
Elaboración de tarjetas CRC
Diseño de base de datos
Elaboración de formularios
DESARROLLO DEL SOFTWARE
Condiciones del sistema
PRUEBAS DEL SISTEMA
Pruebas del sistema
IMPLEMENTACION Y EVALUACION
implementación del sistema
entrega final al cliente
DOCUMENTACION
Manual técnico
Manual operativo
Manual de Usuario

## Product Backlog
Figura Tetris Z
Sprint Backlog
Elaborado por: Julian Gerena / Chystian Romero
Objetivos | Prioridad | Estado | Complejidad | Costo | Estimación Inicial | Comentarios
Creación de la figura Tetramino Z | Prioritaria | Terminado | Baja | 150000 | 200000 | Se solicita la creación de las figuras clásicas “Z” y “S” con las dimensiones originales que aparecen en el juego Tetris.
Iteración 1 |  | Terminado | Baja | 150000 | 200000
Movimiento izquierda a derecha del tetramino | Urgente | En proceso | Media | 300000 | 500000 | Las figuras creadas deben ser capaces de desplazarse de izquierda a derecha cambiando su posición en el tablero.
Rotación de tetramino en cualquier dirección | Urgente | Terminado | Media | 300000 | 500000 | El tetramino debe ser capaz de girar en su propio eje en el sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario.
Movimiento hacia abajo del tetramino | Urgente | Planificada | Alta | 300000 | 500000 | El tetramino debe estar en constante movimiento hasta abajo hasta llegar al final del tablero o encontrarse con otra figura tetramino y quedar sobre ella.
Iteración 2 |  | En proceso |  | 900000 | 1500000
Primera Entrega |  |  |  | 1050000 | 1700000